## So geht's
Fortlaufendes Protokoll – Vorlage
Für Baubesprechungen, Jour fixe und Projektrunden. Kostenlos von NoraNotes.ai.
Was ist das? | Ein fortlaufendes Protokoll (auch Endlos-, Serien- oder Ergebnisprotokoll mit Offene-Punkte-Liste) führt alle Punkte eines Projekts in EINER Liste über alle Besprechungen weiter. Jeder Punkt behält seine Nummer, bis er erledigt ist – und auch danach bleibt er nachvollziehbar stehen.
Regel 1: Nummer = Identität | Die laufende Nummer (Spalte A) wird einmal vergeben und nie geändert oder neu belegt. Zitiert wird immer über diese Nummer („siehe Punkt 27“).
Regel 2: Gliederung = Ordnung | Die Gliederung (Spalte B, z. B. 2.3) ordnet nach Thema oder Gewerk. Sie darf sich ändern, wenn Themen umsortiert werden. Die laufende Nummer bleibt.
Regel 3: Nichts löschen | Erledigte Punkte bekommen den Status „erledigt“ und die Sitzung, in der sie erledigt wurden. Gelöscht wird nichts. Mit dem Filter in der Kopfzeile blenden Sie Erledigtes für die Besprechung aus.
Regel 4: Fortschreiben | Ändert sich ein Punkt, schreiben Sie den neuen Stand mit Datum in „Fortschreibung“ (neuester Stand oben). So ist in sechs Monaten noch erkennbar, wer wann was zugesagt hat.
So gehen Sie vor | 1. Blatt „Projekt“: Kopfdaten und Beteiligte mit Kürzel eintragen. 2. Blatt „Sitzungen“: jede Besprechung mit Nummer und Datum anlegen. 3. Blatt „Offene Punkte“: Beispielzeilen (grau, „Beispiel“) löschen, eigene Punkte eintragen. 4. Vor jeder Besprechung: Filter Status = offen / in Arbeit, nach Gliederung sortieren, drucken oder teilen.
Farben | Hellgelb hinterlegt = Eingabefelder. Rot = Termin überschritten. Grau = erledigt oder entfällt. Die Spalten „Tage überfällig“ und die Zähler oben rechnen automatisch.
Status-Werte | offen · in Arbeit · erledigt · entfällt
Art-Kürzel | A = Aufgabe · B = Beschluss · F = Festlegung · I = Information
Automatisch statt von Hand | NoraNotes.ai schreibt diese Liste direkt aus der Besprechung fort: neue Punkte bekommen eine Nummer, bestehende werden fortgeschrieben, Erledigtes wird vorgeschlagen – Sie prüfen und geben frei. Mehr unter https://noranotes.ai

## Offene Punkte
Fortlaufendes Protokoll – Neubau Kita Sonnenhof | [6 empty] | Offen | Überfällig | Erledigt
Projekt-Nr. 2026-014 |  |  | 2026-10-21 |  |  |  | 3 | 2 | 1
Lfd. Nr. | Gliede- rung | Thema / Gewerk | Sachverhalt / Beschluss | Art | Verant- wortlich | Termin | Status | Eingebracht in Sitzung | Erledigt in Sitzung | Fortschreibung (neuester Stand oben) | Tage überfällig
1 | 1.1 | Allgemein | Beispiel: Bauzeitenplan Rev. 3 wird allen Beteiligten bis zum nächsten Jour fixe zugesandt. | A | ARC | 2026-09-12 | erledigt | 1 | 2 | 15.09.: Versendet am 10.09. – erledigt. 01.09.: Zugesagt.
2 | 2.1 | Rohbau | Beispiel: Aussparungen Decke über EG gemäß TGA-Schlitz- und Durchbruchsplanung prüfen und freigeben. | A | TWP | 2026-09-22 | in Arbeit | 1 |  | 15.09.: Prüfung läuft, Rückfrage zu Achse C offen. 01.09.: Pläne liegen vor. | 29
3 | 2.2 | Rohbau | Beispiel: Betonierfreigabe Bodenplatte erst nach Abnahme Bewehrung durch Tragwerksplanung. | F | ROH |  | offen | 1 |  | 01.09.: Festgelegt.
4 | 3.1 | Elektro | Beispiel: Leerrohrplan Kita-Gruppenräume liefern. | A | ELT | 2026-09-10 | offen | 2 |  | 15.09.: Noch nicht eingegangen, neuer Termin nicht genannt. | 41
Formulas:
Tage überfällig = IF(AND([Termin]<>"",[Status]<>"erledigt",[Status]<>"entfällt",[Termin]<TODAY()),TODAY()-[Termin],"")

## Projekt
Projekt
Projekt | Neubau Kita Sonnenhof
Projektnummer | 2026-014
Bauherr | Gemeinde Musterstadt
Protokollführung | Architekturbüro Beispiel, M. Muster
Besprechungsart | Jour fixe, 14-tägig
Beteiligte / Verteiler
Name | Firma | Kürzel | Rolle | E-Mail
M. Muster | Architekturbüro Beispiel | ARC | Objektüberwachung | m.muster@beispiel.de
S. Beispiel | Gemeinde Musterstadt | BH | Bauherr | bauamt@musterstadt.de
T. Rohbau | Rohbau GmbH | ROH | Rohbau | bauleitung@rohbau.de
K. Elektro | Elektro Muster KG | ELT | Elektro | info@elektro-muster.de
P. Statik | Ingenieurbüro Statik | TWP | Tragwerksplanung | statik@ib-statik.de

## Sitzungen
Sitzung Nr. | Datum | Art | Ort | Teilnehmer (Kürzel) | Protokoll versendet am | Einwände bis
1 | 2026-09-01 | Jour fixe | Baustelle, Container | ARC, BH, ROH, TWP | 2026-09-02 | 2026-09-09
2 | 2026-09-15 | Jour fixe | Baustelle, Container | ARC, BH, ROH, ELT | 2026-09-16 | 2026-09-23
Formulas:
Einwände bis = IF([Protokoll versendet am]="","",[Protokoll versendet am]+7)
Note on G1: Annahme: Einwände gegen das Protokoll innerhalb von 7 Tagen nach Versand. Frist bei Bedarf in der Formel anpassen (…+7).